| 16 خطوة لإنشاء مرصد للأراضي الرطبة | مثال: مرصد الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| - إعطاء التفويض / السلطة لمنظمة (أو اتحاد) | - من مبادرة MedWet، التي أوكلت إلى TdV مهمة تطويرها كخدمة لأعضائها الـ 27 | من أجل جمع الدعم من الجهات الفاعلة المحلية لفكرة المرصد، قبل تحديد أي شيء؛ فإن هذا يزيد من فرصك في العثور على الدعم (المال/القوى العاملة) ومنظمة مضيفة راغبة وطويلة الأمد. |
| - تحديد محيط المرصد: سواء من الناحية الموضوعية (الأراضي الرطبة فقط؟ التنوع البيولوجي؟ البيئة؟)، والجغرافية | - - الأراضي الرطبة بمفهوم رامسار - - 27 دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، أجزاؤها المتوسطية وغير المتوسطية على حد سواء | من المرجح أن يتم تحديد ذلك من خلال التفويض (السياسي) للمنظمة (أو الكونسورتيوم) |
| - تحديد الأهداف والغايات (أي المستخدمين النهائيين للنتائج) | الأهداف: - تحليل حالة واتجاهات الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك التنوع البيولوجي والسلع والخدمات التي تقدمها والعوامل البيئية والضغوط البشرية التي تفسر حالتها واتجاهاتها؛ - تعزيز اتخاذ القرارات الفعالة لحماية الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط ​​واستعادتها واستخدامها بحكمة وإدارتها المستدامة. الأهداف - صناع القرار (الوطنيين والمحليين والدوليين) - عامة الناس من خلال وسائل الإعلام (كوسيلة غير مباشرة للتأثير على صناع القرار أيضًا). |  |
| - تحديد مبادئ المرصد | مبادئ الكفاءة: - الكفاءة/ الفعالية - الاستدامة طويلة الأمد مبادئ العمل: - الشراكات - الاستجابة لاحتياجات المستخدمين/ البلدان - التواصل ونقل جميع النتائج |  |
| - الإطار المنطقي للمرصد | نموذج DPSIR (الدوافع - الضغوط - الحالة - التأثيرات - الاستجابات): انظر الشكل 1 أدناه |  |
| - Defining the specific themes to achieve the objectives | 5 مواضيع: - التنوع البيولوجي (الأنواع - النظم البيئية)؛ - المياه - الخدمات البيئية - الضغوط على الأراضي الرطبة والعوامل الدافعة (أي الأسباب الكامنة)؛ - الاستجابات لفقدان الأراضي الرطبة وتدهورها |  |
| - تحديد وإدراج جميع جهود الرصد ذات الصلة الجارية بالفعل، ومن قبل من | البحث في الأدبيات والإنترنت؛ الاستعلامات على شبكات TDV | وينبغي تحديد جهود الرصد القائمة وضمها إلى عملية التطوير المشترك، لتسهيل أقصى قدر من المشاركة وتجنب الصراعات المحتملة في المستقبل. |
| - هيكل الحوكمة والشراكة | انظر الشكل 2 أدناه |  |
| - تحديد استراتيجية الاتصال (ما هي الأدوات/الشكل المناسب لأي الأهداف؟) | تم التخطيط لاستراتيجية المخرجات المختلفة وجدول إصدارها | يجب أن يتم تحديده من البداية وليس في النهاية |
| - تحديد المؤشرات | تم اختيار 25 مؤشرًا، و16 منها قيد المراقبة حاليًا | لا ينبغي أن يأتي مبكرًا جدًا في العملية |
| - طرق الرصد المنتظم للمؤشرات | تم وصفه بدقة في الملحق الخاص بجميع نشرات حقائق مؤشر: https://tourduvalat.org/en/media/brochures/ |  |
| - تخطيط تخزين البيانات (+ التكامل مع مجموعات البيانات الأخرى ذات الصلة؟) | لم يتم التخطيط بشكل كافٍ منذ البداية، باستثناء التنوع البيولوجي (دمج بيانات مؤشر الأداء اللوجستي في قواعد البيانات العالمية، عندما يسمح بذلك منتجو البيانات) |  |
| - جمع البيانات وتخزينها وحساب قيم المؤشرات (من قبل شريك واحد أو أكثر) | - MWO = مراقبة ميدانية محدودة: تحليل صور الأقمار الصناعية بشكل أساسي، وتجميع البيانات من الأدبيات وقواعد البيانات العامة والاتصالات الشخصية، وتطبيق النماذج... - تطوير قاعدة بيانات MWO جاري العمل عليها | ملحوظة: المعلمات التي تم جمعها في الميدان ليست بالضرورة المؤشرات نفسها (ولكن يجب أن تساهم فيها) |
| - تحليل البيانات | - حاليًا، مؤشر تلو الآخر: راجع التحليل في نشرات حقائق مؤشر MWO2: https://tourduvalat.org/en/media/brochures/ - في النهاية: تحليل متقاطع لمؤشرات/مواضيع MWO المختلفة |  |
| - التواصل ونشر النتائج | تقارير MWO1/MWO2؛ الموقع الإلكتروني MWO1 فقط؛ لم يعد متاحًا؛ الأوراق العلمية؛ العروض والفعاليات في المؤتمرات العلمية والمحافظة على البيئة؛ الشراكة مع MedWet كحلقة وصل... |  |
| - تقييم عمل المرصد وتأثيره، ووضع توصيات للتحسينات إذا لزم الأمر | تقييمات MWO في عامي 2013 و2018 التقييمات النصفية لخطط TDV الخمسية |  |

### باختصار: 16 خطوة لإنشاء مرصد للأراضي الرطبة

- التفويض

- النطاق: الموضوعي والجغرافي

- الأهداف والفئات المستهدفة

- المبادئ الأساسية

- الإطار المنطقي

- الموضوعات الرئيسية

- تحديد جهود المراقبة القائمة ذات الصلة

- هيكل الحوكمة والشراكات

- استراتيجية الاتصال ونقل النتائج

- المؤشرات

- الطرق والبروتوكولات

- التخطيط لتخزين البيانات

- جمع البيانات وحساب قيم المؤشرات

- تحليل البيانات

- التواصل ونشر النتائج

- التقييم والتكيف

Bas du formulaire

- التفويض

- النطاق: الموضوعي والجغرافي

- الأهداف والفئات المستهدفة

- المبادئ الأساسية

- الإطار المنطقي

- الموضوعات الرئيسية

- تحديد جهود المراقبة القائمة ذات الصلة

- هيكل الحوكمة والشراكات

- استراتيجية الاتصال ونقل النتائج

- المؤشرات

- الأساليب والبروتوكولات

- التخطيط لتخزين البيانات

- جمع البيانات وحساب قيم المؤشرات

- تحليل البيانات

- التواصل ونشر النتائج

- التقييم والتكيف

الشكل 1.

الشكل 2 (نموذج الحوكمة - تغير قليلاً منذ ذلك الحين)

Unité de Coordination

(TdV)

Gouvernance

Partenaires techniques & institut.

Gestion exécutive

Comité de Pilotage de Medwet

Groupe de Conseil (MW/ Com)

Incl.  quelques partenaires et utilisateurs

Protocole

Conventions

Partenaires Financiers

Partenariats (au sens large)

UTILISATEURS

Feed-back